## Estimacion de esfuerzo
Estimación de Esfuerzos
|  | COMPLEJIDAD |  |  |  | FASES
Descripción | Tipo | Muy Complejo | Complejo | Mediano | Simple | Fase REQ. | Fase DIS. | Fase CONS. | Total | Subtotal hs | Presupuesto
1 - Etapa inicial | [9 empty] | 14 | 4200
1.1 - Relevamiento | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
1.2 - Análisis y planeamiento | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10
2 - Etapa desarrollo | [9 empty] | 50 | 15000
2.1 - Estructura general del sitio | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
2.1 - Home | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
2.2 - Noticias | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
2.3 - Que sabemos? | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
2.4 - Sistema Solar | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
2.5 - Imagenes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7
2.6 - Contacto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7
2.4 - Frontend / estilo - sitio web | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 Layout general | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2.4.2 Funcionalidades UX | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
3 - Etapa de implementación | [9 empty] | 3 | 900
3.1 - Subida a producción | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
3.2 - Test funcional en ambiente de producción | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Totales |  | 0 | 3 | 15 | 3 | 4 | 12 | 51 | 67 |  | 20100

## Aux
Fase: Requerimiento | Tipo | Muy Complejo | Complejo | Mediano | Simple | precio x hora | 300
relevamiento | 1 | 10 | 6 | 3 | 1
análisis y planeamiento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
configuración inicial | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
desarrollo (genérico) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
desarrollo personalizado | 5 | 3 | 2 | 2 | 1
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0
frontend (generico) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0
frontend personalizado | 9 | 4 | 3 | 2 | 1
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0
implementación | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase: Diseño | Tipo | Muy Complejo | Complejo | Mediano | Simple
relevamiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
análisis y planeamiento | 2 | 8 | 6 | 3 | 1
configuración inicial | 3 | 4 | 2 | 1 | 0
desarrollo (genérico) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
desarrollo personalizado | 5 | 5 | 3 | 2 | 1
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0
frontend (generico) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0
frontend personalizado | 9 | 3 | 2 | 2 | 1
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0
implementación | 14 | 2 | 1 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase: Construccion | Tipo | Muy Complejo | Complejo | Mediano | Simple
relevamiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
análisis y planeamiento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
configuración inicial | 3 | 9 | 10 | 11 | 12
desarrollo (genérico) | 4 | 8 | 6 | 3 | 1
desarrollo personalizado | 5 | 10 | 8 | 5 | 2
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0
frontend (generico) | 8 | 10 | 7 | 4 | 2
frontend personalizado | 9 | 14 | 9 | 5 | 2
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0
implementación | 14 | 7 | 4 | 2 | 1
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0